Приложение к приказу

Управления образования

от 30.09.2013 № \_598\_

ПЛАН

мероприятий по формированию независимой

системы оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования в муниципальном районе имени Лазо, на 2013-2015 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные  |
| 1. | Подготовка и направление информационных писем в образовательные организации муниципального района имени Лазо (далее – муниципальный район) о формировании независимой оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования | август-сентябрь 2013 г. | Н.С. Сабаева, С.А. Бакаевский  |
| 2. | Подготовка проекта приказа Управления образования администрации муниципального района имени Лазо (далее – Управление образования) об организации работы по формированию независимой оценки качества образования в муниципальном районе | август2013 г. | Н.С. Сабаева |
| 3. | Создание общественного совета по проведению независимой оценки качества работы образовательных организаций муниципального района (далее – Общественный совет) при Управлении образования, утверждение Положения об Общественном совете | сентябрь 2013 г. | Н.С. Сабаева, С.А. Бакаевский |
| 4. | Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности Общественного совета  | 2013-2015 гг. | С.А. Бакаевский, Д.Г. Черепанов |
| 5. | Определение перечня пилотных муниципальных образовательных организаций для участия в проведении независимой оценки качества работы организаций и формирования рейтингов их деятельности | сентябрь-октябрь 2013 г. | решение Общественного совета |
| 6. | Формирование предложений по порядку проведения независимой оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования, включающей:- определение критериев и показателей оценки;- методов сбора и обработки информации о деятельности муниципальных образовательных организаций;- методику проведения мониторинга, составление рейтингов образовательных организаций | сентябрь-октябрь 2013 г. | С.А. Бакаевский,Н.А. Ефремова |
| 7. | Утверждение порядка проведения независимой оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования | октябрь 2013 г. | решение Общественного совета |
| 8. | Создание на официальном сайте Управления образования раздела «Независимая система оценки качества работы образовательных организаций муниципального района имени Лазо».Регулярное размещение на сайте актуальной информации о проводимых мероприятиях в рамках реализации независимой оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования | сентябрь 2013 г.2013-2015 гг. | Д.Г. Черепанов |
| 9. | Проведение работы по размещению на официальных сайтах образовательных организаций муниципального района информации в соответствии с перечнем дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности образовательных организаций, которая должна быть предоставлена гражданам-потребителям образовательных услуг | III квартал 2013 г. | С.А. Бакаевский, Д.Г. Черепанов, руководители ОО |
| 10. | Обеспечение информационной открытости муниципальных образовательных организаций, оказывающих социальные услуги населению в сфере образования | 2013-2015 г.г. | руководители ОО |
| 11. | Организация работы с открытыми источниками информации о качестве работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования | 2013-2015 г.г. | Общественный совет, С.А. Бакаевский, Н.А. Ефремова, руководители ОО |
| 12. | Проведение семинаров-совещаний с участием представителей общественных организаций по вопросу введения независимой оценки качества работы муниципальных образовательных организаций | до 31 декабря 2013 г. | Н.. Сабаева,С.А. Бакаевский |
| 13. | Сбор дополнительной информации, необходимой для проведения независимой оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования | 2013-2015 г.г. | С.А. Бакаевский, Н.А. Ефремова, руководители ОО |
| 14. | Проведение мониторинга муниципальных образовательных организаций, формирование рейтинга их деятельности | по отдельному плану | Общественный совет, С.А. Бакаевский, Н.А. Ефремова,руководители ОО |
| 15. | Подготовка доклада по итогам введения в муниципальном районе независимой системы оценки качества образования | декабрь 2013 г.,далее -ежегодно | Общественный совет, С.А. Бакаевский |
| 16. | Подготовка предложений по улучшению качества предоставления населению социальных услуг в сфере образования | декабрь 2013 г.,далее -ежегодно |  Общественный совет, С.А. Бакаевский |
| 17. | Утверждение планов мероприятий по улучшению качества работы муниципальных образовательных организаций | 2014 г. | Общественный совет, С.А. Бакаевский, руководители ОО |
| 18. | Мониторинг выполнения плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования в муниципальном районе имени Лазо, на 2013-2015 годы  | 2013-2015 гг. | Н.С. Сабаева,С.А. Бакаевский |

\_\_\_\_\_\_\_\_